## 2011 год
МУЖРП № 5 | [7 empty] | ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Постановлению Главы города
[7 empty] | от | 2007-04-28 | № | 730-к
№ | Вид работ | ед.изм | хоз.способ |  |  |  | подряд
|  |  | натуральные показатели |  | стоимость(тыс.руб.) |  | натуральные показатели |  | стоимость(тыс.руб.)
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Кровли всего,в т.ч. | м2
| мягкая | м2 | 360 |  | 91.99
| шиферная | м2 | 43 |  | 56.42
| металлическая | м2 | 0 |  | 0.64
2 | Сантехнические работы
| ЦО всего,в т.ч. | дом | 75
| трубопроводы | м | 581 |  | 68.68
| задвижки | шт | 52 |  | 243.55
| вентиля,краны | шт | 74 |  | 31.72
| радиаторы | 1секц. | 14 |  | 41.05
| изоляция труб-дов | м тр./м3 | 1000 |  | 33.24
| ГВС всего,в т.ч. | дом | 75
| трубопроводы | м | 349 |  | 29.65
| задвижки | шт | 36 |  | 73.23
| вентиля,краны | шт | 79 |  | 19.57
| ХВС всего,в т.ч. | дом | 75
| трубопроводы | м | 75 |  | 20.92
| задвижки | шт | 15 |  | 68.57
| вентиля,краны | шт | 63 |  | 8.45
| ВК всего,в т.ч. | дом | 75
| трубопроводы | м | 32 |  | 12.03
| колодцы | шт
3 | Лифты,в т.ч.
| замена | шт
| ремонт | шт
| диагностика | шт
| диспетчерская связь | дом
4 | Электроработы
эл.монтаж.работы |  | дом | 75
| эл.проводка | м | 684 |  | 50.6
| ВРУ (эл.щиты) | ед. | 6 |  | 22.83
замеры сопротивлен. изоляции |  | дом
5 | ОСР
| Подъезды,в т.ч. | ед. | 43
| отремонтир.пов-ти | м2 | 4935.4 |  | 136.54
| застеклено | м2 | 70 |  | 30.03
| заменено дверей | шт
| Квартиры | ед.
6 | Фасады,в т.ч. | м2 | 1143 |  | 86.46
| балконы | ед.
| швы | м
| крыльца | ед. | 38 |  | 0.52
| цоколи | м2 | 903 |  | 15.61
| отмостка | м2
7 | Газ.оборудование | ед.
8 | Оголовки дым.труб | ед.
9 | Прочие |  |  |  | 848.96
| Всего: |  |  |  | 1991.26