## Лист1
СОГЛАСОВАНО | [5 empty] | УТВЕРЖДЕНО
Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации | [5 empty] | Первый Заместитель Главы Администрации
|  | В. В. Пашаева |  |  |  |  | В. И. Сюрин
Изменение № 1 от 27.12.2010 г. к титульному списку капитального ремонта жилищного фонда МУЖРП № 5 за счет средств собственников жилья на 2010 год
№ | Адрес | Этаж | Вид работ | Ориентировачная стоимость работ с НДС | Изменения | Сметная стоимость с изменениями | Плановая дата выполнения работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ул. Свердлова, д. 13 п. 1 | 9 | замена системы управления | 222.2 | -25.4 | 196.8 | 1 квартал
|  |  | замена лебедки | 185 | -185 | 0
2 | ул. Кирова, д. 11 | 16 | замена лебедки | 0 | 169 | 169
3 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 4 п. 1 | 9 | замена системы управления | 222.2 | -25.4 | 196.8 | 3 квартал
|  |  | замена лебедки | 185
4 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 4 п. 1 | 9 | замена О. С. | 17 | -17 |  | 3 квартал
|  |  | замена каната О. С. | 14 | -14
5 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 4 п. 3 | 9 | замена лифтовой лебедки | 0 | 98.1 | 98.1 | 1 квартал
6 | ул. Кирова, д. 3 п. 3 | 9 | замена лифтовой лебедки | 0 | 182.6 | 182.6 | 4 квартал
Итого: | [5 empty] | 843.3
Общая: | [5 empty] | 2040.3
| Директор |  |  |  | Свирякин А. А.
| Главный бухгалтер |  |  |  | Ковалюк Т. М.
| Начальник ПТО |  |  |  | Шапошников А. А.

## Лист2
СОГЛАСОВАНО | [5 empty] | УТВЕРЖДЕНО
Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации | [5 empty] | Первый Заместитель Главы Администрации
|  | В. В. Пашаева |  |  |  |  | В. И. Сюрин
Изменение № 1 от 27.12.2010 г. к титульному списку капитального ремонта жилищного фонда МУЖРП № 5 за счет средств собственников жилья на 2010 год
№ | Адрес | Этаж | Вид работ | Ориентировачная стоимость работ с НДС | Изменения | Сметная стоимость с изменениями | Плановая дата выполнения работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ул.Б.Серпуховская 34/2 | 5 | ремонт кровли | 1194.935 | 1194.935 | 1194935 | 3 квартал
2 | ул. Свердлова, д. 13 п. 1 | 9 | замена системы управления | 222200 | -25407.54 | 196792.46 | 1 квартал
|  |  | замена лебедки | 185000 | -185000 | 0
3 | ул. Кирова, д. 11 | 16 | замена лебедки | 0 | 168996.63 | 168996.63
4 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 4 п. 1 | 9 | замена системы управления | 222200 | -25407.54 | 196792.46 | 3 квартал
|  |  | замена лебедки | 185000 | -185000 | 0
5 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 4 п. 1 | 9 | замена О. С. | 17000 | -17000 | 0 | 3 квартал
|  |  | замена каната О. С. | 14000 | -14000 | 0
6 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 4 п. 3 | 9 | замена лифтовой лебедки | 0 | 98115.51 | 98118.51 | 1 квартал
7 | ул. Кирова, д. 3 п. 3 | 9 | замена лифтовой лебедки | 0 | 182644.93 | 182644.93 | 4 квартал
Итого: | [5 empty] | 843344.99
Общая: | [5 empty] | 2038279.99
2040335
| Директор |  |  |  | Свирякин А. А.
| Главный бухгалтер |  |  |  | Ковалюк Т. М.
| Начальник ПТО |  |  |  | Шапошников А. А.

## Лист3
Титул по капитальному ремонту жилищного фонда МУЖРП № 5 за счет средств собственников жилья на 2011 год
(143 799,81м2*1,3руб*12мес=2243277)
№ | Адрес | Год постройки | Этаж | Общая полезная площадь, м2 | Вид работ | стоимость работ | Объем м2,п.м. | фактическое выполнение
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ул.Свердлова 33 | 1962 | 5 | 2510.05 | ремонт кровли | 805333 | 883 | май-июнь
2 | ул. Свердлова, д. 5 | 1977 | 9 | 2167.1 | ремонт кровли | 320167 | 384 | май-июнь
3 | ул. Литейная, д. 2 | 1958 | 5 | 5820.2 | ремонт ЦО | 330116 | 164 | июль-август
4 | ул. Литейная, д. 2 | 1958 | 5 | 5820.2 | ремонт ХВС | 207432 | 95 | июль-август
|  | 5 | 5
5 | ул.Чистова, д.5а | 1954 | 3 | 1853.71 | ремонт ЦО | 255306 | 220 | июнь-июль
6 | ул.Чистова д.3 | 1954 | 4 | 1885.2 | ремонт ЦО,ХВС | 135877 | 170 | июнь-июль
7 | ул.Кирова д.9 п.1 | 1992 | 16 | 6669.7 | устан.обрамлений | 82704 |  | май
8 | ул.Кирова д.9 п.1а | 1992 | 16 | 6669.7 | устан.обрамлений | 106342 |  | май
Итого: | [5 empty] | 2243277
| Директор |  |  |  |  | Свирякин А. А.